## Release Plan
| Increment Plan |  | MOVIEINFO
Incr. | Start (Fecha de Inicio) | Days (Días asignados) | End (Fecha de entrega) | Estimated Size (# Horas estimadas) | Real Size (# Horas Reales) | Status ( Estado ) | Release Date (Fecha de creación) | Goal (Meta) | % Esfuerzo vs Estimación
1 | 2021-09-06 | 7 | 2021-09-12 | 27 | 23 | Released | 2021-09-03 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 85.19%
2 | 2021-09-13 | 7 | 2021-09-19 | 0 | 0 | Planned | 2021-09-11 | Entrega Sprint 1 y 2 (interfases graficas de ususuaio, navegación entre interfases, informes en retrospectiva
3 | 2021-09-20 | 7 | 2021-09-26 | 0 | 0 | Unplanned |  | Entregar Sprint 3
4 | 2021-09-27 | 7 | 2021-10-03 | 0 | 0 | Unplanned |  | Entregar Sprint 4
5 | 2021-10-04 | 7 | 2021-10-10 | 0 | 0 | Unplanned |  | Entregar Sprint 5
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status (Estado de la tarea) | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | 2021-09-06 | 1 | 2021-09-06 | 5.5 | 6 | Released | 2021-09-10 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 9.091%
1 | 2021-09-07 | 1 | 2021-09-07 | 6 | 6.3 | Released | 2021-09-10 | Construccion Inicial de MockUps | 1 | 5%
1 | 2021-09-08 | 1 | 2021-09-08 | 5 | 5.8 | Released | 2021-09-10 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 16%
1 | 2021-09-09 | 1 | 2021-09-09 | 1.5 | 1.9 | Released | 2021-09-10 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 26.67%
1 | 2021-09-10 | 1 | 2021-09-10 | 2 | 2 | Released | 2021-09-10 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 0%
1 | 2021-09-11 | 1 | 2021-09-11 | 1 | 1 | Released | 2021-09-10 | Construir Archivo Gestion Configuración | 1 | 0%
1 | 2021-09-12 | 1 | 2021-09-12 | 6 |  | Ongoing | 2021-09-10 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | -100%
1 | 2021-09-13 | 0 | 2021-09-12 |  |  | Ongoing | 2021-09-10 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | 1 | #DIV/0!
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Total Size | 27 | 23
|  |  | Links | Link GitHUB
Link Azure
|  |  | Link azure Devops guia | Link Azure
Formulas:
Start (Fecha de Inicio) = IF(OR(B19="",[Incr.]=""),"",B19)
Start (Fecha de Inicio) = IF([Incr.]="","",[Start (Fecha de Inicio), row above]+[Days (Días asignados), row above])
End (Fecha de entrega) = IF(OR([Start (Fecha de Inicio)]="",[Days (Días asignados)]=""),"",[Start (Fecha de Inicio)]+[Days (Días asignados)]-1)
End (Fecha de entrega) = IF(AND([Start (Fecha de Inicio)]<>"",[Days (Días asignados)]<>""),[Start (Fecha de Inicio)]+[Days (Días asignados)]-1,"")

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Done | 2 | 0 | 1 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado | Pendiente FeedBack por parte del tutor
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1.5 | 0 | 1 | Codificación | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done) | Pendiente FeedBack por parte del tutor
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Done | 1 | 0 | 3 | Documentacion | Se establece los programas a usa con el fin de dar cumplimiento a las tareas del sprint | Pendiente FeedBack por parte del tutor
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 5.5 | 0 | 1 | Documentacion | Se plasma La construccion de las Historias de Usuario del Spring 1 | Sin Impacto
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Done | 5 | 0 | 1 | Planificación | Se Creo la cuenta de DevOps (Scrumboard y tareas), se Confirguracion y Planeacion del proyecto | Sin Impacto
6 | Construccion Incial de MockUps | Done | 6 | 0 | 2 | Interfaz grafíca | Se realizan los MockUps iniciales asociados al Proyecto, tanto para la versión web como para la versión app. | Sin Impacto
7 | Construccion Inicial de Diagrama UML | Ongoing | 6 | 0 | 2 | Diseño UML | Se realiza el diagrama UML inicial asociado al Proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
8 | Diligenciamiento de documento IEEE 29148 | Ongoing | 3 | 0 | 3 | Documentacion | Se generean incrementos de documentación que se entregará al final del proyecto | Pendiente FeedBack por parte del tutor
Proyecto
Académica
Académica